校教字〔2018〕40号

河北科技师范学院

关于印发《落实狠抓新时代全国高校本科教育工作会议精神实施方案》的通知

各单位，各部门：

《落实狠抓新时代全国高校本科教育工作会议精神实施方案》已经校领导同意，现印发给你们，请认真组织落实。

河北科技师范学院

2018年12月27日

河北科技师范学院

落实狠抓新时代全国高校本科教育工作会议精神

实施方案

根据教育部、河北省教育厅关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知，本着“以本为本”，推进“四个回归”，加快振兴本科教育，构建高水平人才培养体系的会议要求，全面提高我校人才培养能力，结合我校实际情况，制定以下实施方案：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻党的教育方针，全面落实习近平总书记 5 月 2 日在北京大学师生座谈会上重要讲话和新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，坚持党对教育事业的全面领导，坚持立德树人的根本任务，牢固树立本科教育的核心地位，不断深化教育教学改革，努力构建我校高水平应用型人才培养体系，努力提升人才培养质量。

二、建设目标

“以本为本”，全面推进“四个回归”，以应用型大学建设为统领，突出学校办学特色，以学校专业综合改革试点建设为抓手，深化产教融合、校企合作，推进课程体系建设与改革和人才培养模式改革，加强现代信息技术与教育教学的深度融合，全面提升专业建设水平和人才培养质量，加强教风、学风、考风建设，完善教学质量评价体系，提升学生学习成效和教师育人能力。

三、组织领导

为使落实狠抓新时代全国高校本科教育工作会议精神实施方案有序进行，成立校、院两级领导小组。

1.学校领导小组

组  长：靳占忠

副组长：李佩国  杨越冬  张福喜  孙雪莲

成  员：蒋爱林  武士勋  张立彬  闫立英  冯瑞银

田  毅  李艳坡  唐代清  朱天志  毕丹霞

张晓军  吴子国  东方阳  郭立昌  赵建平

刘朝晖

领导小组下设办公室，挂靠教务处，教务处处长兼任领导小组办公室主任，负责定期汇总工作进展情况，协调、推进工作进度，及时向领导小组汇报有关情况，督促各单位在规定时限内完成工作任务。

2.各二级教学单位领导小组

各二级教学单位成立各自的实施方案领导小组，负责本教学单位具体落实和推进工作。

四、实施方案

1.组织开展教育思想观念大讨论，切实增强振兴本科教育的思想和行动自觉性。

在全校范围内组织全体教职工认真学习习近平总书记关于人才培养工作系列重要论述，学习贯彻新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，安排时间进行集中研讨，从我校应用型大学建设实际需要出发，使全校各方面思想、认识和行动高度统一到落实立德树人任务要求上来，落实到审核评估整改工作中来，落实到应用型人才培养工作中来。一是聚焦教育工作的“两个根本”，深刻领会培养社会主义建设者和接班人是学校的根本任务，立德树人的成效是检验学校一切工作的根本标准。二是聚焦以本为本，深刻领会高教大计、本科为本，人才培养为本、本科教育是根，充分认识本科教育在人才培养中的核心地位、在教育教学中的基础地位、在新时代教育发展中的前沿地位。三是聚焦“四个回归”，深刻领会“四个回归”的丰富内涵，以“四个回归”为基本遵循，切实落实到办学治校全过程。充分发挥学校网站、微信公众号、校报等媒体的作用，组织广大教职工积极发表看法，推广先进经验，宣传建设成果。

牵头单位：党委宣传部

责任单位：全校职能部门、二级教学单位

成果形式：形成大讨论活动纪要，组织教职工撰写讨论心得。

进度要求：2018年12月底，形成大讨论活动实施方案，充分发挥媒体作用进行宣传，2019年3月，完成大讨论活动。

2.全面整顿教育教学秩序，严格本科教育教学过程管理。

（1）加强课堂教学管理。按照教育部相关文件优化完善课堂教学建设和管理相关规定，认真查找课堂建设和管理中存在的突出问题和薄弱环节，强化“三风”建设，严管、严抓教学秩序，制定整改措施，把从严管理的规矩立起来、把课堂教学建设强起来、把课堂教学质量提起来。

牵头单位：教务处

责任单位：学生处、二级教学单位

成果形式：完善课堂教学管理的相关工作制度、存在问题及整改方案，各二级教学单位宣传报道。

进度要求：2018年12月底完善课堂教学管理相关制度，2019年5月查找课堂教学管理存在的问题及整改方案。

（2）加强学习过程管理。依据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准（2018 年）》，结合学校实际完善人才培养方案，切实把本科教育工作会议的精神、要求落实到学校人才培养各项工作、各个环节中。加强课程体系建设，全面梳理课程教学内容，淘汰“水课”，打造“金课”，取消清考，切实提高课堂教学质量。加强学习过程考核，确保课堂教学效果，加大平时成绩占比。加强考试管理与要求，严肃考风考纪，积极开展诚信考试等教育活动。加强学业预警机制，严把毕业出口关。

牵头单位：教务处

责任单位：学生处、二级教学单位

成果形式：出台配套制度，人才培养方案，诚信考试要求。

进度要求：2018年底扩大诚信考试范围，试行学业预警制度，从2018级实施相关新制度。

（3）切实提高毕业论文（设计）质量。依据《教育部办公厅关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知》要求，完善本科毕业生论文（设计）工作规定，强化指导教师责任，按照选题、开题、指导、查重、答辩、评优及归档七个环节，把好“七关”。重视毕业论文（设计）过程管理，实行学校、院（系）、专业教学部三级管理体系；加强毕业论文（设计）组织管理、选题开题、中期检查、撰写规范、导师评阅、答辩等环节的要求。加强毕业论文（设计）质量评价。坚持普查与抽查相结合，实施本科毕业论文（设计）质量检测，明确校级优秀毕业论文（设计）必查。

牵头单位：教务处

责任单位：二级教学单位

成果形式：完善的毕业论文（设计）工作规定

进度要求：2018年底修订完善本科毕业论文（设计）工作规定。

（4）强化教师教学主体责任。严格执行学校《教学工作规程》《关于教授、副教授为本科学生上课的规定》等规章制度，确保教授给本科生上课。严格执行师德师风一票否决制，依法依规严肃处理师德表现失范行为。进一步修订完善教师评价考核制度，把教学质量作为教师专业技术职务评聘、绩效考核的主要依据，在教师专业技术职务晋升中施行本科教学工作考评一票否决制。积极开展全校教学（综合类）竞赛、优秀教学奖、优秀教师评选，发挥优秀人才的引领作用。

牵头单位：教务处

责任单位：人事处、二级教学单位

成果形式：《河北科技师范学院关于教授、副教授为本科学生上课的规定》，完善的教师评价考核制度。

进度要求：2018年底完善教师评价考核制度。

3.紧紧抓住核心环节，加快构建振兴本科的长效机制和制度保障。

（1）加强专业动态调整机制建设。根据学校发展定位、区域经济发展需求和办学基础，结合我校转型发展和应用型大学建设实际情况，以筹建河北海洋大学和集中办学为契机，以《普通高等学校本科专业教学质量国家标准》为尺度，研究制订我校今后学科专业建设长远规划和实施方案。完善专业评估指标体系，建立专业准入与退出机制，制订鼓励教师转型（转岗）发展政策，推行第三方专业评估制度，调整和优化现有专业，适应建设海洋特色鲜明的高水平应用型大学的需要。

牵头单位：教务处、

责任单位：招生就业处、二级教学单位

成果形式：修订完善我校学科专业建设实施方案，形成专业对标材料。

进度要求：2019年6月修订完善我校学科专业建设与评估实施方案。

（2）加强现代信息技术与教育教学深度融合的制度建设。建立和完善现代信息技术与教育教学深度融合机制，积极推进在线开放课程和虚拟仿真实验教学项目的建设。在已开通181门次网络通识课程的基础上，根据教学需要和学校实际，加大引进国内外兄弟院校的优质课程资源力度，增加选修课门数。鼓励教师开发网络资源课程，开展SPOC、MOOC等多种形式的课程教学改革，实现三个校区互联共享网络课程。开展云课堂、雨课堂、学习通等教学方式和手段改革，提升课堂教学效率和质量。

牵头单位：教务处

责任单位：网络中心、二级教学单位

成果形式：在线开放课程及平台建设成果，进行全体教师的培训。

进度要求：2019年完成学校在线开放课程上线运行及平台建设验收。

（3）加强大学教学质量评价制度建设。落实审核评估整改要求，建立独立的教学质量监控与评估管理机构，围绕学校办学定位和应用型人才培养目标，遵循以“学生为本、标准为矩、监控反馈、改进提升”的质量保障理念，进一步完善深化我校“三级三方”六位一体的质量监控反馈机制，构建从学生入学到毕业全程的部门联动、二级管理的全程教学质量保障体系；制定从学科建设、专业建设、人才培养方案制定、课程建设、教学运行到教学质量评价的质量标准体系。

牵头单位：教务处

责任单位：人事处、二级教学单位

成果形式：修订完善本科教学质量标准；成立独立的教学质量监控与评估管理机构。

进度要求：2018年底修订完善本科教学质量标准，2019年6月之前成立独立的教学质量监控与评估管理机构。

4.大力推广典型经验，努力形成振兴本科的良好氛围和 全局效应

加强顶层设计，不断创新教育理念。建立激励机制，切实加大本科教育教学成果表彰力度，树立本科教育改革的先进典型，充分发挥示范带动作用。开展有针对性的课题研究，总结提炼先进的经验做法。

牵头单位：党办、校办

责任单位：人事处、教务处、二级教学单位

成果形式：遴选学校教学名师，评选优秀教学奖。

进度要求：2019年6月完成。

五、工作要求

1.加强领导，明确责任。各教学单位和职能部门从思想上要高度重视此项工作，切实加强领导，认真组织本单位教职工学习领会相关会议精神，认真履行职责，推动本科教育工作各项部署落细落实落地。

2.任务清楚，进度可控。各牵头单位和教学单位要仔细研读学校的《实施方案》，根据学校实际制定具体的实施细则，明确建设目标、重点内容、落实举措、责任分工等，并将任务细化到具体部门，具体科室，具体工作人员。

3.问题导向，措施精准。坚持问题导向，牵头单位与责任单位紧密配合，全面梳理影响学校本科教育改革发展、影响“以本为本”、“四个回归”的主要问题，认真查找本科教育中还存在的领导精力投入不到位、教师精力投入不到位、学生精力投入不到位、资源投入不到位等方面的问题，制定整改措施，逐级狠抓落实。

4.保障有力，执行到位。各单位主要负责人要亲自抓好方案的制定和落实。各职能部门和教学单位要聚焦具体问题和关键环节，通过学习讨论、会议培训、在线教育等多种形式，动员全体干部教师参与，提出振兴本科教育的思路举措，进一步明确干部教师的教书育人使命。

抄送：河北省教育厅

河北科技师范学院校长办公室           2018年12月27日印发